## 필요내용
|  | 요청건수 | 132 |  |  |  |  | 확인건수 | 1
|  | 결함건수 | 0 | 결함조치건수 | 0 | 반영예정건수 | 130 | 반영조치건수 | 0
|  | 개선사항건수 | 0 | 개선사항조치건수 | 0 | 미반영예정건수 | 2
|  | 추가사항건수 | 0 | 추가사항조치건수 | 0 | 보류건수 | 0
|  | 합계 | 0 | 합계 | 0 | 합계 | 132
수행팀
메뉴명 | 결함내용 | 테스트시행일자 | 우선순위 | 결함유형 | 반영여부 | 조치예정일 | 조치내용 | 조치여부 | 조치담당자
품질-모든 페이지 | 검색 버튼 크기 수정 | 2025-01-04 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 이신화
품질-모든 페이지 | notify(경고창) 제목 삭제, 경어체 통일 | 2025-01-04 | 1 | UI | 반영 | O | 알람 | 완료 | 이신화
품질-모든페이지-그리드 | 그리드 페이지네이션 사이즈 통일 | 2025-01-04 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
품질-모든 페이지 | 페이지 제목 폰트 크기 통일 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 이신화
품질-입고검사신청-그리드 | 선택항목 모두 체크 기능 추가 | 2025-01-05 | 2 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
품질-입고,세척,포장검사-모달 | 모달 사이즈 조절 및 레이아웃 개선(버튼, 검사정보출력, ...) | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질-입고검사-그리드 | 테이블 수치 콤마(,)추가 및 자재마다 수량 단위 표기 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
품질-입고검사-모달 | 그리드 수정에 따른 불량 수량 입력값 조정 및 단위 표기에 맞게 수량 입력 조건 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질-세척검사-그리드 | 테이블 수치 콤마(,)추가 및 자재마다 수량 단위 표기 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
품질-세척검사-모달 | 그리드 수정에 따른 불량 수량 입력값 조정 및 단위 표기에 맞게 수량 입력 조건 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질-포장검사-그리드 | 테이블 수치 콤마(,)추가 및 자재마다 수량 단위 표기 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
품질-포장검사-모달 | 그리드 수정에 따른 불량 수량 입력값 조정 및 단위 표기에 맞게 수량 입력 조건 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질-음료검사-그리드 | 테이블 수치 콤마(,)추가 및 자재마다 수량 단위 표기 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
품질-음료검사관리-모달 | 검사정보 레이아웃 정리 및 항목별 한글표기 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질-음료검사기록-모달 | 검사정보 레이아웃 정리 및 항목별 한글표기 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질 모든 페이지-모달 | 모달 헤드 배경색 변경 | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질 모든 페이지-모달 | 모달 안 테이블 헤더 색 추가하기, 버튼 수정(위치, 색, 버튼명) | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질-모든검사관리-알람 | 검사 기록 입력 모달창 완료, 초기화 notify(알람) 출력 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 알람 | 완료 | 이신화
품질-음료검사관리-모달 | 검사 결과 입력 모달 너비 줄이기 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
품질-모든검사관리-그리드 | 테이블 중 수정되는 셀 아이콘 추가 | 2025-01-06 | 2 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
품질-모든 페이지 | 검색창 자동완성기능 제거 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | UI | 완료 | 이신화
생산 전체 | ag grid 페이지 사이즈 10일 경우 페이지 사이즈 빈값나옴 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 설정값 반영 | 완료 | 김다영
생산계획 등록 | 생산계획 > 주문 선택하달라는 안내 텍스트 추가하기 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI 수정 | 완료 | 김다영
생산계획 등록 | 현계획량: 인풋창 스타일 수정하기. 편집가능한 아이인지 알 수 있게 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI 수정 | 완료 | 김다영
생산계획 등록 | 생산계획 등록 > 등록 시, 이미 등록한 내용 사라지게 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 입력값 초기화 | 완료 | 김다영
생산계획 목록 | 생산지시 > 생산지시 등록 : 지시수량 0으로 적으면 필요한 자재 값이 안바뀜 | 2025-01-03 | 1 | 데이터 이상 | 반영 | O | 데이터 바인딩 로직 수정 | 완료 | 김다영
생산계획 등록 | 생산지시 > 생산지시 등록 : 지시 등록 완료후에 초기화 또는 페이지 이동이 필요함 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 입력값 초기화 | 완료 | 김다영
공정작업 | 공정작업 > 작업목록 : 분할작업 시작전에는 불량량, 합격량 입력 못하도록 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 분기 처리 | 완료 | 김다영
공정작업 | 공정작업 > 작업목록 : 작업 시작 눌룬후에 데이터가 품질쪽으로 안넘어감 | 2025-01-03 | 1 | 데이터 이상 | 반영 | O | 분기 처리 시 조건 변경 | 완료 | 김다영
공정작업 | process_work_header 테이블에서 product_name 컬럼에 상품코드 값이 들어가고 있음 | 2025-01-03 | 1 | 데이터 이상 | 반영 | O | 값 변경 | 완료 | 김다영
생산계획 등록 | 생산계획등록에 수정가능한부분 연필 넣는걸로, (헤더 주황색은 선택) | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | UI 수정 | 완료 | 김다영
생산지시 등록 | 사용 자재 부족 시, 노티 메세지 띄우고 등록 막기 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 분기 추가 | 완료 | 김다영
생산계획 목록 | 수정가능한 셀에 아이콘 추가하기 | 2025-01-06 | 2 | UI | 반영 | O | UI 수정 | 완료 | 김다영
공정작업 | 라디오 버튼 레이아웃 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI 수정 | 완료 | 김다영
공정작업 | 시작 전인 분할작업이 여러개 있을 때 모달의 선택값이 모든 분할작업에 적용되는 문제 수정 | 2025-01-06 | 2 | 기능 | 반영 | O | 프론트 데이터 수정 | 완료 | 김다영
공정작업 | 분할작업이 모두 종료가 된 뒤, 해당 공정작업의 상태가 '완료'로 변경되어야함 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 상태값 트래킹 로직 수정 | 완료 | 김다영
생산지시 등록 | 생산 지시시, 수량 외 다른 인풋값이 변경되어도 필요한 자재의 용량이 변경됨 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 컴포넌트 간 값 전달 함수 수정 | 완료 | 김다영
생산지시 목록 | 지시삭제 > 프로세스 워크 헤더 테이블에 값 삭제 안됨 | 2025-01-06 | 1 | 데이터 이상 | 반영 | O | 쿼리 추가 | 완료 | 김다영
생산지시 목록 | 지시삭제 > 인벨리드 메테리얼 테이블에 값 삭제 안됨 | 2025-01-06 | 1 | 데이터 이상 | 반영 | O | api 추가 | 완료 | 김다영
생산지시 등록 | 사용할 자재 대비 재고 수량 체크하여 재고보다 큰 수량 입력 시 노티 띄우기 | 2025-01-06 | 2 | 기능 | 반영 | O | 수량 비교 로직 추가 | 완료 | 김다영
생산지시 등록 | 지시 등록 시, 재고 안부족한데, 부족하다는 노티 뜨고 등록 안됨 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 프론트단 객체 값 비교 로직 수정 | 완료 | 김다영
전체 | 콘솔로그창: Vue Router warn | 2025-01-06 | 3 |  | 반영 | O |  | 반영 | 권나윤
주문서 등록 | '+' 버튼 명 '주문추가'로 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 버튼 | 반영 | 권나윤
주문서 등록 | 주문추가 하나는 기본값으로 하나 생성 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
제품LOT재고조회 | LOT조회 헤더에 영문폰트 변경 ( Arial ) | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
주문서조회 | 수정가능한 주문수량, 개당가격 수정가능하다는 것 알리는 표시 추가 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
출고등록 | 출고수 적는 부분에 표시 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
입고조회 | 창고위치 수정 가능하다는 것 알리는 표시 추가 (이모티콘 숫자(왼쪽) , 문자(오른쪽) | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
반품조회 | 반품량, 반품사유 수정가능한 표시 추가 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
전체 그리드 | 테이블 또는 그리드 페이지네이션 페이징 단위 표기 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
페이지 제목 | h3으로 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
전체그리드 | 숫자의 경우 콤마(,)넣기 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
제품로트재고조회 | 체크박스 클릭 잘 먹히는 문제 | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
notify | 빨강, 주황, 초록만 사용 하고 파란색 부분 변경 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
출고등록 | 재고수 이상으로 출고 불가 하게 예외처리 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 반영 | 권나윤
주문서등록 | 주문등록시 칸 안채우면 불가 하게 예외처리 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 반영 | 권나윤
공통 작업 | 페이지 제목 h3태그로 통일 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
공통 작업 | 알림 내용 경어체 사용하도록 수정 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
공통 작업 | 모달의 취소버튼을 닫기 버튼으로 수정 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
공통 작업 | ag-grid의 데이터가 없는 경우 출력 메세지 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
공통 작업 | 기본단위 통일(개 / ml / g) | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
공통 작업 | checkbox 및 radio 레이아웃 통일 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 조회 | 초기화 버튼 클릭시 전체 건색 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 버튼 | 완료 | 김선용
설비 조회 | 설비 검색창이 엔터키를 인식하게 수정 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 김선용
설비 상세 | 출력 방식 및 레이아웃 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 상세 | 생산시간이 0인 경우 출력 오류 수정 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 등록 | 등록자 정보 출력 및 입력 방식 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 등록 | UPH 출력 단위 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 등록 | 거래처 입력을 거래처 선택 모달을 사용하도록 수정 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
설비 등록 | 비가동 상태로 설비 등록시 비가동 설비 내역 등록 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
설비 수정 | alert 방식의 알림창 -> notify 방식으로 변경 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
설비 관리 모달 | 모달의 제목 크기 및 배경색 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
비가동 관리 | 비가동 설비 분류 선택항목의 설비 분류 텍스트 제거 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
비가동 설비 조회 | 비가동 내역 툴팁 추가(상세 내용, 비동기 시작 사원, 비동기 종료 사원) | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 김선용
공통 작업 | ag-grid 페이지 단위 수정 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 김선용
공통 작업 | input 태그 중 선택 모달을 사용하는 경우 돋보기 아이콘 추가 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 조회 | 설비 조회 검색창 버튼 디자인 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 조회 | 설비 검색시 작동상태 출력 오류 및 비가동 상태 변경시 동작 수정 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 김선용
비가동 내역 조회 | 비가동 내역 출력 조건 선택용 checkbox 디자인 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
비가동 설비 조회 | 비가동 설비 조회 쿼리문의 사원 정보 LEFT JOIN으로 변경 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 쿼리문 | 완료 | 김선용
정비 요청 등록 | 등록 및 수정 동작에 거래처 선택 모달 연결 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
정비 요청 조회 | 데이터 없을시 표시 문구 변경 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
부품 등록 | 부품 등록 동작의 선택지 동작 변경 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
부품 교체 | 부품 교체 동작시 표시되는 부품 선택 모달의 설비 분류 표시 내용 변경 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 상세 | 이미지 파일이 없을 경우 메세지 출력 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
정비 요청 조회 | 정비 요청 등록자 이름 출력 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
설비 등록 | 설비 등록 기능 동작시 입력창 초기화 | 2025-01-06 | 2 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
설비 상세 | 설비 상세 페이지 이미지 출력 오류 수정 | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
부품 등록 | 설비 등록페이지의 부품 등록시 교체 주기 등록 오류 수정 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
설비 조회 | 전체 검색시 설비 분류 선택을 무시하던 오류 수정 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 쿼리문 | 완료 | 김선용
부품 조회 | 조회 페이지에서 거래처 이름 및 교체 주기 출력 표현 수정 | 2025-01-08 | 3 | UI | 미반영 | X | UI | 미완료 | 김선용
설비 상세 | 설비 상세페이지의 부품 교체기간이 넘었을 경우 붉은 색으로 표현 | 2025-01-08 | 3 | UI | 미반영 | X | UI | 미완료 | 김선용
자재주문 4-1 | 거래처 입력을 거래처 선택 모달을 사용하도록 수정 | 2025-01-04 | 2 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재주문 4-2 | 자재발주 관리 > 발주업체선정 > 거래처 선택없이도 선택 되었다는 알람이 발생함 | 2025-01-04 | 1 | 기능 | 반영 | O | 알람 | 완료 | 표하연
자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 자재주문 > 주문 선택없이도 발주완료 되었다는 알람이 발생함 | 2025-01-04 | 1 | 기능 | 반영 | O | 알람 | 완료 | 표하연
자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 자재주문 > 'kg','원' 단위 알 수 있도록 표시 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 개별주문 > 주문이 존재하는 조건에서 개별주문 추가 불가현상 수정 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 개별주문 > 테이블 리스팅 비정상수량 표출 현상 수정 | 2025-01-04 | 1 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 개별주문 > 개별주문 모달 재고수량에 단위 표기 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재 주문 조회 | 자재발주 조회 > 자재가 입고검사 또는 완료되면 취소처리 불가로 변경 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재 주문 취소 | 자재발주 조회 > 자재 취소 모달에서 같은 발주서 자재가 입고검사 또는 완료상태이면 발주전체 취소 불가로 변경 | 2025-01-04 | 1 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재 발주서 출력 | 자재발주 조회 > 발주서 출력 항목에서 취소된 자재는 발주서에 안보이도록 수정 | 2025-01-04 | 2 | UI | 반영 | O | 버튼 | 완료 | 표하연
자재 입고 처리 | 자재 입고 > 입고 또는 선택입고 버튼의 모달 테이블 헤더 레이아웃 가시성좋게 변경 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재 LOT번호 현재고 | 자재 입고조회 > LOT조회 모달의 헤더에 영문폰트 변경 ( Arial ) | 2025-01-04 | 3 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 표하연
자재 LOT번호 현재고 | 자재 입고조회 > DIV 형태에서 보기 깔끔한 테이블 형태로 레이아웃 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
자재 LOT 재고 조회 | 자재 LOT 조회 > 페이지의 타이틀에 영문폰트 변경 ( Arial ) | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 표하연
자재 재고 조회 | 자재재고 조회 > 페이지의 검색항목 오탈자 수정 재자 -> 자재 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 폼 | 완료 | 표하연
자재 재고 조회 | 자재재고 조회 > 페이지의 테이블 리스트 수치단위 [콤마] 추가 | 2025-01-04 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
(공통)자재의 모든화면 | 인풋 텍스트 박스 자동완성기능 제거 | 2025-01-04 | 3 | UI | 반영 | O | 폼 | 완료 | 표하연
(공통)자재의 모든화면 | 알람(notify) 기능에 title 과 msg 2가지 내용 송출 => msg 내용만 송출로 통일 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 알람 | 완료 | 표하연
(공통)자재의 모든화면 | 모달 헤더라인 색상 통일 #e9ecef (연한회색) | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 표하연
(공통)자재의 모든화면 | 모달 풋터라인 버튼 위치변경 [닫기] [선택]또는[등록] 결정버튼이 제일 오른쪽으로 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 표하연
(공통)자재의 모든화면 | 테이블 또는 그리드 페이지네이션 페이징 단위 표기 | 2025-01-04 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
검수확인증 모달 | 제목 셀 배경 색상 삽입하여 내용과 제목 구별이 쉽도록 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
(공통) 전체 화면 | 체크박스 색상 및 간격 디자인 수정하기 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 폼 | 완료 | 표하연
사원관리 | 직급 선택하기 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 직급 누르면 선택가능 | 완료 | 서민교
사원관리 | 입력칸 설명 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 입력칸에 설명추가 | 완료 | 서민교
BOM | 그리드 위치변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | BOM제품,자재 위치변경 | 완료 | 서민교
사원 목록 | 제일 마지막에 가입한 사람이 맨 위로 오도록 정렬 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 쿼리문 조정 | 완료 | 서민교
사원 등록 | 부서번호 정하기 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 부서선택시 부서자동입력 | 완료 | 서민교
사원 삭제 | 모달 버튼 너무 큼 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 버튼 크기 줄임 | 완료 | 서민교
모달 배경 | 회색으로 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 배경색 교체 | 완료 | 서민교
bom 관리 | 제품 코드 선택 모달 스타일 수정 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 UI 수정 | 완료 | 서민교
bom 관리 | 목록에서 조회 버튼 클릭 시 아무 일도 안일어남 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 없어진 코드 찾아서 수정 | 완료 | 서민교
bom 관리 | 선택한 자재 삭제 alert 뜸. 노티로 변경하기 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 노티 넣음 | 완료 | 서민교
공정흐름도 | 모달 내용 배경색 흰색으로 수정 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 배경색 교체 | 완료 | 서민교
모달 타이틀 | 배경색 회색(#e9ecef)으로 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 배경색 교체 | 완료 | 서민교
공정흐름도 | 중복 공정 등록 불가능하게 수정 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 중복 조건 넣음 | 완료 | 서민교
bom 관리 | 제품 코드 선택 검색 인풋 박스 추가 | 2025-01-05 | 1 | 기능 | 반영 | O | 검색기능 추가 | 완료 | 서민교
bom 관리 | 자재 목록 아이콘 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 돋보기 아이콘 추가 | 완료 | 서민교
자재 삭제 버튼 클릭 | 노티 뜨도록 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 노티 넣음 | 완료 | 서민교
노티 배경 색 파랑 | 빨강으로 변경 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 색 바꿈 | 완료 | 서민교

## 4.결함대장(원본)
2. 결함대장_단위업무명 | [5 empty] | 요청건수 | 132 |  |  |  |  | 확인건수 | 1
[6 empty] | 결함건수 | 0 | 결함조치건수 | 0 | 반영예정건수 | 130 | 반영조치건수 | 0
[6 empty] | 개선사항건수 | 0 | 개선사항조치건수 | 0 | 미반영예정건수 | 2
[6 empty] | 추가사항건수 | 0 | 추가사항조치건수 | 0 | 보류건수 | 0
[6 empty] | 합계 | 0 | 합계 | 0 | 합계 | 132
사업팀/개발팀/지원위원회 | [7 empty] | 수행팀
테스트시나리오ID | 테스트시나리오명 | 모듈 | 차수 | 메뉴명 | 결함내용 | 테스트시행일자 | 우선순위 | 결함유형 | 반영여부 | 조치예정일 | 조치내용 | 조치여부 | 조치담당자
|  |  |  | 품질-모든 페이지 | 검색 버튼 크기 수정 | 2025-01-04 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-모든 페이지 | notify(경고창) 제목 삭제, 경어체 통일 | 2025-01-04 | 1 | UI | 반영 | O | 알람 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-모든페이지-그리드 | 그리드 페이지네이션 사이즈 통일 | 2025-01-04 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-모든 페이지 | 페이지 제목 폰트 크기 통일 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-입고검사신청-그리드 | 선택항목 모두 체크 기능 추가 | 2025-01-05 | 2 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-입고,세척,포장검사-모달 | 모달 사이즈 조절 및 레이아웃 개선(버튼, 검사정보출력, ...) | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-입고검사-그리드 | 테이블 수치 콤마(,)추가 및 자재마다 수량 단위 표기 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-입고검사-모달 | 그리드 수정에 따른 불량 수량 입력값 조정 및 단위 표기에 맞게 수량 입력 조건 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-세척검사-그리드 | 테이블 수치 콤마(,)추가 및 자재마다 수량 단위 표기 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-세척검사-모달 | 그리드 수정에 따른 불량 수량 입력값 조정 및 단위 표기에 맞게 수량 입력 조건 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-포장검사-그리드 | 테이블 수치 콤마(,)추가 및 자재마다 수량 단위 표기 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-포장검사-모달 | 그리드 수정에 따른 불량 수량 입력값 조정 및 단위 표기에 맞게 수량 입력 조건 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-음료검사-그리드 | 테이블 수치 콤마(,)추가 및 자재마다 수량 단위 표기 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-음료검사관리-모달 | 검사정보 레이아웃 정리 및 항목별 한글표기 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-음료검사기록-모달 | 검사정보 레이아웃 정리 및 항목별 한글표기 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질 모든 페이지-모달 | 모달 헤드 배경색 변경 | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질 모든 페이지-모달 | 모달 안 테이블 헤더 색 추가하기, 버튼 수정(위치, 색, 버튼명) | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-모든검사관리-알람 | 검사 기록 입력 모달창 완료, 초기화 notify(알람) 출력 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 알람 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-음료검사관리-모달 | 검사 결과 입력 모달 너비 줄이기 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-모든검사관리-그리드 | 테이블 중 수정되는 셀 아이콘 추가 | 2025-01-06 | 2 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 이신화
|  |  |  | 품질-모든 페이지 | 검색창 자동완성기능 제거 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | UI | 완료 | 이신화
|  |  |  | 생산 전체 | ag grid 페이지 사이즈 10일 경우 페이지 사이즈 빈값나옴 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 |  | 설정값 반영 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산계획 등록 | 생산계획 > 주문 선택하달라는 안내 텍스트 추가하기 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 |  | UI 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산계획 등록 | 현계획량: 인풋창 스타일 수정하기. 편집가능한 아이인지 알 수 있게 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 |  | UI 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산계획 등록 | 생산계획 등록 > 등록 시, 이미 등록한 내용 사라지게 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 |  | 입력값 초기화 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산계획 목록 | 생산지시 > 생산지시 등록 : 지시수량 0으로 적으면 필요한 자재 값이 안바뀜 | 2025-01-03 | 1 | 데이터 이상 | 반영 |  | 데이터 바인딩 로직 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산계획 등록 | 생산지시 > 생산지시 등록 : 지시 등록 완료후에 초기화 또는 페이지 이동이 필요함 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 |  | 입력값 초기화 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 공정작업 | 공정작업 > 작업목록 : 분할작업 시작전에는 불량량, 합격량 입력 못하도록 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 |  | 분기 처리 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 공정작업 | 공정작업 > 작업목록 : 작업 시작 눌룬후에 데이터가 품질쪽으로 안넘어감 | 2025-01-03 | 1 | 데이터 이상 | 반영 |  | 분기 처리 시 조건 변경 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 공정작업 | process_work_header 테이블에서 product_name 컬럼에 상품코드 값이 들어가고 있음 | 2025-01-03 | 1 | 데이터 이상 | 반영 |  | 값 변경 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산계획 등록 | 생산계획등록에 수정가능한부분 연필 넣는걸로, (헤더 주황색은 선택) | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 |  | UI 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산지시 등록 | 사용 자재 부족 시, 노티 메세지 띄우고 등록 막기 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 |  | 분기 추가 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산계획 목록 | 수정가능한 셀에 아이콘 추가하기 | 2025-01-06 | 2 | UI | 반영 |  | UI 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 공정작업 | 라디오 버튼 레이아웃 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 |  | UI 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 공정작업 | 시작 전인 분할작업이 여러개 있을 때 모달의 선택값이 모든 분할작업에 적용되는 문제 수정 | 2025-01-06 | 2 | 기능 | 반영 |  | 프론트 데이터 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 공정작업 | 분할작업이 모두 종료가 된 뒤, 해당 공정작업의 상태가 '완료'로 변경되어야함 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 |  | 상태값 트래킹 로직 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산지시 등록 | 생산 지시시, 수량 외 다른 인풋값이 변경되어도 필요한 자재의 용량이 변경됨 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 |  | 컴포넌트 간 값 전달 함수 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산지시 목록 | 지시삭제 > 프로세스 워크 헤더 테이블에 값 삭제 안됨 | 2025-01-06 | 1 | 데이터 이상 | 반영 |  | 쿼리 추가 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산지시 목록 | 지시삭제 > 인벨리드 메테리얼 테이블에 값 삭제 안됨 | 2025-01-06 | 1 | 데이터 이상 | 반영 |  | api 추가 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산지시 등록 | 사용할 자재 대비 재고 수량 체크하여 재고보다 큰 수량 입력 시 노티 띄우기 | 2025-01-06 | 2 | 기능 | 반영 |  | 수량 비교 로직 추가 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 생산지시 등록 | 지시 등록 시, 재고 안부족한데, 부족하다는 노티 뜨고 등록 안됨 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 |  | 프론트단 객체 값 비교 로직 수정 | 완료 | 김다영
|  |  |  | 전체 | 콘솔로그창: Vue Router warn | 2025-01-06 | 3 |  | 반영 | O |  | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 주문서 등록 | '+' 버튼 명 '주문추가'로 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 버튼 | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 주문서 등록 | 주문추가 하나는 기본값으로 하나 생성 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 제품LOT재고조회 | LOT조회 헤더에 영문폰트 변경 ( Arial ) | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 주문서조회 | 수정가능한 주문수량, 개당가격 수정가능하다는 것 알리는 표시 추가 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 출고등록 | 출고수 적는 부분에 표시 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 입고조회 | 창고위치 수정 가능하다는 것 알리는 표시 추가 (이모티콘 숫자(왼쪽) , 문자(오른쪽) | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 반품조회 | 반품량, 반품사유 수정가능한 표시 추가 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 전체 그리드 | 테이블 또는 그리드 페이지네이션 페이징 단위 표기 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 페이지 제목 | h3으로 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 전체그리드 | 숫자의 경우 콤마(,)넣기 | 2025-01-03 | 2 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 제품로트재고조회 | 체크박스 클릭 잘 먹히는 문제 | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | notify | 빨강, 주황, 초록만 사용 하고 파란색 부분 변경 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 출고등록 | 재고수 이상으로 출고 불가 하게 예외처리 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 주문서등록 | 주문등록시 칸 안채우면 불가 하게 예외처리 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 반영 | 권나윤
|  |  |  | 공통 작업 | 페이지 제목 h3태그로 통일 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 공통 작업 | 알림 내용 경어체 사용하도록 수정 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 공통 작업 | 모달의 취소버튼을 닫기 버튼으로 수정 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 공통 작업 | ag-grid의 데이터가 없는 경우 출력 메세지 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 공통 작업 | 기본단위 통일(개 / ml / g) | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 공통 작업 | checkbox 및 radio 레이아웃 통일 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 조회 | 초기화 버튼 클릭시 전체 건색 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 버튼 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 조회 | 설비 검색창이 엔터키를 인식하게 수정 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 상세 | 출력 방식 및 레이아웃 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 상세 | 생산시간이 0인 경우 출력 오류 수정 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 등록 | 등록자 정보 출력 및 입력 방식 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 등록 | UPH 출력 단위 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 등록 | 거래처 입력을 거래처 선택 모달을 사용하도록 수정 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 등록 | 비가동 상태로 설비 등록시 비가동 설비 내역 등록 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 수정 | alert 방식의 알림창 -> notify 방식으로 변경 | 2025-01-03 | 2 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 관리 모달 | 모달의 제목 크기 및 배경색 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 비가동 관리 | 비가동 설비 분류 선택항목의 설비 분류 텍스트 제거 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 비가동 설비 조회 | 비가동 내역 툴팁 추가(상세 내용, 비동기 시작 사원, 비동기 종료 사원) | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 공통 작업 | ag-grid 페이지 단위 수정 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 공통 작업 | input 태그 중 선택 모달을 사용하는 경우 돋보기 아이콘 추가 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 조회 | 설비 조회 검색창 버튼 디자인 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 조회 | 설비 검색시 작동상태 출력 오류 및 비가동 상태 변경시 동작 수정 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 비가동 내역 조회 | 비가동 내역 출력 조건 선택용 checkbox 디자인 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 비가동 설비 조회 | 비가동 설비 조회 쿼리문의 사원 정보 LEFT JOIN으로 변경 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 쿼리문 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 정비 요청 등록 | 등록 및 수정 동작에 거래처 선택 모달 연결 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 정비 요청 조회 | 데이터 없을시 표시 문구 변경 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 부품 등록 | 부품 등록 동작의 선택지 동작 변경 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 부품 교체 | 부품 교체 동작시 표시되는 부품 선택 모달의 설비 분류 표시 내용 변경 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 상세 | 이미지 파일이 없을 경우 메세지 출력 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 정비 요청 조회 | 정비 요청 등록자 이름 출력 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 등록 | 설비 등록 기능 동작시 입력창 초기화 | 2025-01-06 | 2 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 상세 | 설비 상세 페이지 이미지 출력 오류 수정 | 2025-01-06 | 1 | UI | 반영 | O | UI | 완료 | 김선용
|  |  |  | 부품 등록 | 설비 등록페이지의 부품 등록시 교체 주기 등록 오류 수정 | 2025-01-06 | 3 | 기능 | 반영 | O | 모달 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 조회 | 전체 검색시 설비 분류 선택을 무시하던 오류 수정 | 2025-01-06 | 1 | 기능 | 반영 | O | 쿼리문 | 완료 | 김선용
|  |  |  | 부품 조회 | 조회 페이지에서 거래처 이름 및 교체 주기 출력 표현 수정 | 2025-01-08 | 3 | UI | 미반영 | X | UI | 미완료 | 김선용
|  |  |  | 설비 상세 | 설비 상세페이지의 부품 교체기간이 넘었을 경우 붉은 색으로 표현 | 2025-01-08 | 3 | UI | 미반영 | X | UI | 미완료 | 김선용
|  |  |  | 자재주문 4-1 | 거래처 입력을 거래처 선택 모달을 사용하도록 수정 | 2025-01-04 | 2 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재주문 4-2 | 자재발주 관리 > 발주업체선정 > 거래처 선택없이도 선택 되었다는 알람이 발생함 | 2025-01-04 | 1 | 기능 | 반영 | O | 알람 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 자재주문 > 주문 선택없이도 발주완료 되었다는 알람이 발생함 | 2025-01-04 | 1 | 기능 | 반영 | O | 알람 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 자재주문 > 'kg','원' 단위 알 수 있도록 표시 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 개별주문 > 주문이 존재하는 조건에서 개별주문 추가 불가현상 수정 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 개별주문 > 테이블 리스팅 비정상수량 표출 현상 수정 | 2025-01-04 | 1 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재주문 4-3 | 자재발주 관리 > 개별주문 > 개별주문 모달 재고수량에 단위 표기 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 주문 조회 | 자재발주 조회 > 자재가 입고검사 또는 완료되면 취소처리 불가로 변경 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 주문 취소 | 자재발주 조회 > 자재 취소 모달에서 같은 발주서 자재가 입고검사 또는 완료상태이면 발주전체 취소 불가로 변경 | 2025-01-04 | 1 | 기능 | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 발주서 출력 | 자재발주 조회 > 발주서 출력 항목에서 취소된 자재는 발주서에 안보이도록 수정 | 2025-01-04 | 2 | UI | 반영 | O | 버튼 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 입고 처리 | 자재 입고 > 입고 또는 선택입고 버튼의 모달 테이블 헤더 레이아웃 가시성좋게 변경 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 LOT번호 현재고 | 자재 입고조회 > LOT조회 모달의 헤더에 영문폰트 변경 ( Arial ) | 2025-01-04 | 3 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 LOT번호 현재고 | 자재 입고조회 > DIV 형태에서 보기 깔끔한 테이블 형태로 레이아웃 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 LOT 재고 조회 | 자재 LOT 조회 > 페이지의 타이틀에 영문폰트 변경 ( Arial ) | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 페이지 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 재고 조회 | 자재재고 조회 > 페이지의 검색항목 오탈자 수정 재자 -> 자재 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 폼 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 자재 재고 조회 | 자재재고 조회 > 페이지의 테이블 리스트 수치단위 [콤마] 추가 | 2025-01-04 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | (공통)자재의 모든화면 | 인풋 텍스트 박스 자동완성기능 제거 | 2025-01-04 | 3 | UI | 반영 | O | 폼 | 완료 | 표하연
|  |  |  | (공통)자재의 모든화면 | 알람(notify) 기능에 title 과 msg 2가지 내용 송출 => msg 내용만 송출로 통일 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 알람 | 완료 | 표하연
|  |  |  | (공통)자재의 모든화면 | 모달 헤더라인 색상 통일 #e9ecef (연한회색) | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 표하연
|  |  |  | (공통)자재의 모든화면 | 모달 풋터라인 버튼 위치변경 [닫기] [선택]또는[등록] 결정버튼이 제일 오른쪽으로 | 2025-01-03 | 3 | UI | 반영 | O | 모달 | 완료 | 표하연
|  |  |  | (공통)자재의 모든화면 | 테이블 또는 그리드 페이지네이션 페이징 단위 표기 | 2025-01-04 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 검수확인증 모달 | 제목 셀 배경 색상 삽입하여 내용과 제목 구별이 쉽도록 수정 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 테이블 | 완료 | 표하연
|  |  |  | (공통) 전체 화면 | 체크박스 색상 및 간격 디자인 수정하기 | 2025-01-06 | 3 | UI | 반영 | O | 폼 | 완료 | 표하연
|  |  |  | 사원관리 | 직급 선택하기 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 직급 누르면 선택가능 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 사원관리 | 입력칸 설명 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 입력칸에 설명추가 | 완료 | 서민교
|  |  |  | BOM | 그리드 위치변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | BOM제품,자재 위치변경 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 사원 목록 | 제일 마지막에 가입한 사람이 맨 위로 오도록 정렬 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 쿼리문 조정 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 사원 등록 | 부서번호 정하기 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 부서선택시 부서자동입력 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 사원 삭제 | 모달 버튼 너무 큼 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 버튼 크기 줄임 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 모달 배경 | 회색으로 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 배경색 교체 | 완료 | 서민교
|  |  |  | bom 관리 | 제품 코드 선택 모달 스타일 수정 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 모달 UI 수정 | 완료 | 서민교
|  |  |  | bom 관리 | 목록에서 조회 버튼 클릭 시 아무 일도 안일어남 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 없어진 코드 찾아서 수정 | 완료 | 서민교
|  |  |  | bom 관리 | 선택한 자재 삭제 alert 뜸. 노티로 변경하기 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 노티 넣음 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 공정흐름도 | 모달 내용 배경색 흰색으로 수정 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 배경색 교체 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 모달 타이틀 | 배경색 회색(#e9ecef)으로 변경 | 2025-01-03 | 1 | UI | 반영 | O | 배경색 교체 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 공정흐름도 | 중복 공정 등록 불가능하게 수정 | 2025-01-03 | 1 | 기능 | 반영 | O | 중복 조건 넣음 | 완료 | 서민교
|  |  |  | bom 관리 | 제품 코드 선택 검색 인풋 박스 추가 | 2025-01-05 | 1 | 기능 | 반영 | O | 검색기능 추가 | 완료 | 서민교
|  |  |  | bom 관리 | 자재 목록 아이콘 추가 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 돋보기 아이콘 추가 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 자재 삭제 버튼 클릭 | 노티 뜨도록 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 노티 넣음 | 완료 | 서민교
|  |  |  | 노티 배경 색 파랑 | 빨강으로 변경 | 2025-01-05 | 1 | UI | 반영 | O | 색 바꿈 | 완료 | 서민교